| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ДОЛГОПРУДНЫЙ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. о.Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 1 (МАОУ школа № 1) Адрес: ул.Институтский пер., д.1, г. Долгопрудный, Московская обл., 141707 Тел./факс (495) 408-76-27 Email: dolgoprudny01@mail.ru № _________ от ___________ 20_____г. | Прокурору города Долгопрудный младшему советнику юстиции Синявскому А.В. . . |
| --- | --- |

Уважаемый Артем Валерьевич!

25 марта 2020  года между  ООО «Тайгер-групп»  в лице генерального директор Бабаяна Т.К.  и МАОУ школы №1 в лице директора Пароваткиной Т.А.   заключен контракт  № 107718-20 от 25.03.2020 на проведение  работ по   капитальному ремонту здания МАОУ школы №1.В соответствии с условиями контракта ,срок окончания  работ  15.08.2020года. Однако в связи с постановлениями губернатора  Воробьёва  А.Ю. ( №108-ПГ от 12.03.2020 о приостановке строительных и ремонтных работ), работы с   13.04.2020 по 23.05.2020)  приостановлены  в общей сложности на 45 календарных дней.  После чего с 24.05.2020 г. ремонтные работы возобновлены, и новый срок окончания работ перенесен на 01.10.2020 г. Однако до настоящего времени подрядчик работы не завершил и объект не сдан. Контроль за ходом работ по капитальному ремонту на основании приказа № 42/1-лс от 30.03.2020г.   Муниципального бюджетного учреждения «Службы единого заказчика города Долгопрудного»  возложен на начальника отдела благоустройства Шумарина В.В., на главного инженера Медведенко С.Н. и на зам. директора Кулинкина Д.О. В ходе проведения работ сотрудниками МБУ «Службы единого заказчика» начальником отдела благоустройства Шумариным В.В., главным инженером Медведенко С.Н. и  зам. директора Кулинкиным Д.О.  в адрес руководства ООО « Тайгер-групп» претензии  выдвигались в письменном виде, но не значительные , которые можно было устранить в ходе работ. МБУ «Службы единого заказчика»  только  07.10.2020   при очередном контроле работ у подрядной организации  выявила целый ряд недостатков, на устранение  которых   требуется значительное количество времени .  У меня возникает вопрос, почему  только 07.10.2020г?. В полномочия МБУ «Службы единого заказчика» входило право осуществлять контроль на всех этапах выполнения работ (кровля была готова  в  первых числах августа, работы по установке металлокассет на фасаде здания начались  03.08.2020 года, закончили  31.08.2020 , демонтаж «лесов» произвели 01.09.2020г., система отопления смонтирована 30 августа.) В ходе проведения работ, я как директор школы, контролировала процесс ремонта в рамках своей компетенции и подрядчик устранял  выявленные мною недостатки  ( перекрашен был вестибюль школы, лестничные марши, отштукатурены стенные проёмы цокольного этажа.)

В результате  несвоевременных действий должностных лиц МБУ «Службы единого заказчика» (начальника отдела благоустройства Шумариным В.В., главного инженера Медведенко С.Н. и  зам. директора Кулинкина Д.О.) , несвоевременным и некачественным выполнением работ со стороны, ООО « Тайгер-групп» (генерального директора Бабаяна Т.К.)  школа потеряла  «драгоценное» время.  Обучающиеся и  учителя  вынуждены заниматься   в  здании лицея №5 в две смены.  Недовольство родителей растет с каждым днем. Большую нагрузку испытывают учителя и дети. Большие неудобства испытывают родители и сотрудники Лицея №5.  И это всё создаёт препятствия в получении  качественных знаний обучающимися.

Заверения  о скорой сдачи объекта оказались ложью.

Просим вмешаться в решение данной ситуации, провести проверку действий должностных лиц МБУ «Службы единого заказчика» осуществляющих контроль за ходом  работ по  капитальному ремонту от  имени Заказчика   и   подрядной организации осуществляющей  капитальный ремонт ООО « Тайгер-групп».

Директор                                                                                   Т.А. Пароваткина

Председатели  родительских  комитетов школы:

1а                          ___________________________________

1б                          ___________________________________

1в                          ___________________________________

2а                          ___________________________________

2б                          ___________________________________

2в                          ___________________________________

3а                          ___________________________________

3б                          ___________________________________

3в                          ___________________________________

4а                          ___________________________________

4б                          ___________________________________

4в                          ___________________________________

5а                          ___________________________________

5б                          ___________________________________

5в                          ___________________________________

6а                          ___________________________________

6б                          ___________________________________

6в                          ___________________________________

7а                          ___________________________________

7б                          ___________________________________

8а                          ___________________________________

8б                          ___________________________________

8в                          ___________________________________

9а                          ___________________________________

9б                          ___________________________________

9в                          ___________________________________

10а                         ___________________________________

11а                         ___________________________________